Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 июня 2019 г. N 242

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")

ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ДО 2030 ГОДА В ГОРОДЕ ПЕРМИ

В соответствии со [Стратегией](consultantplus://offline/ref=AE30E55A708E581FFBCA9B717233AC4165910CA8F13B03C916C0DDF6D2284E49903240468D3A42F18FF0E6F6A2EF23C2B8F35911AF68ED74iE6CE) развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. N 1083-р, [пунктом 6](consultantplus://offline/ref=AE30E55A708E581FFBCA857C645FF14A6F9356A3F93D0D9A489DDBA18D78481CD0724613CE7E4FF18FFBB2A6E4B17A92FFB85418B274ED7DFB53FC7FiE64E) распоряжения Правительства Пермского края от 17 февраля 2017 г. N 41-рп "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года в Пермском крае", в целях создания благоприятных условий для развития и ведения предпринимательской деятельности на территории города Перми администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемый [План](#P31) мероприятий ("дорожную карту") по реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года в городе Перми (далее - "дорожная карта").

2. Определить департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми координатором "дорожной карты".

3. Определить ответственными исполнителями мероприятий "дорожной карты" департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми, департамент имущественных отношений администрации города Перми, муниципальное казенное учреждение "Пермский центр бизнеса".

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего Постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.

Глава города Перми

Д.И.САМОЙЛОВ

УТВЕРЖДЕН

Постановлением

администрации города Перми

от 03.06.2019 N 242

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ДО 2030 ГОДА В ГОРОДЕ ПЕРМИ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятия | Срок реализации | Органы, отвечающие за реализацию | Требуемые ресурсы | Ответственный за координацию реализации мероприятий | Ожидаемые результаты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Единый центр поддержки малого и среднего предпринимательства | | | | | | |
| 1.1 | Информационная поддержка | в течение всего срока реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года в городе Перми (далее - Стратегия) | департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми  муниципальное казенное учреждение "Пермский центр бизнеса" (далее - МКУ "Пермский центр бизнеса") | не требуется | департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми | размещение информации на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, инвестиционном портале города Перми, официальном сайте МКУ "Пермский центр бизнеса" обо всех видах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Перми. Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности |
| 1.2 | Имущественная поддержка | в течение всего срока реализации Стратегии | департамент имущественных отношений администрации города Перми | не требуется | департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми | утвержденный перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Увеличение количества объектов, включенных в указанный перечень муниципального имущества |
| 1.2.1 | Увеличение числа объектов, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | в течение всего срока реализации Стратегии | департамент имущественных отношений администрации города Перми | не требуется | департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми | увеличение количества объектов, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не менее чем на 10% ежегодно |
| II. Рыночные ниши для бизнеса | | | | | | |
| Развитие конкуренции на локальных рынках | | | | | | |
| 2.1 | Развитие конкуренции на локальных рынках (в соответствии с Перечнем приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции в городе Перми, утвержденным главой администрации города Перми) | в течение всего срока реализации Стратегии | департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми | в пределах полномочий | департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми | повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о деятельности исполнительных органов государственной власти Пермского края и органов местного самоуправления города Перми по содействию развитию конкуренции |
| Расширение доступа малых и средних предприятий к закупкам товаров, работ, услуг организациями государственного сектора экономики | | | | | | |
| 2.2 | Проведение для субъектов малого и среднего предпринимательства обучающих семинаров по проблемным вопросам в сфере закупок | в течение всего срока реализации Стратегии | департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми  МКУ "Пермский центр бизнеса" | в рамках реализации муниципальной программы "Экономическое развитие города Перми" | департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми | повышение грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере закупок. Проведение не менее 1 мероприятия ежегодно |
| III. Технологическое развитие | | | | | | |
| 3.1 | Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющего инновационную деятельность | в течение всего срока реализации Стратегии | департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми  МКУ "Пермский центр бизнеса" | в рамках реализации муниципальной программы "Экономическое развитие города Перми" | департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми | увеличение количества малых и средних инновационных компаний (субъектов малого и среднего предпринимательства). Популяризация инновационного предпринимательства на территории города Перми |
| 3.1.1 | Организация и проведение семинаров региональных этапов отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в программах инновационного развития, реализуемых Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере | в течение всего срока реализации Стратегии | МКУ "Пермский центр бизнеса" | в рамках реализации муниципальной программы "Экономическое развитие города Перми" | департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми | увеличение количества малых и средних инновационных компаний (субъектов малого и среднего предпринимательства). Популяризация инновационного предпринимательства на территории города Перми. Проведение не менее 5 семинаров ежегодно |
| IV. Повышение качества государственного регулирования в сфере малого и среднего предпринимательства | | | | | | |
| 4.1 | Развитие и совершенствование института оценки регулирующего воздействия | в течение всего срока реализации Стратегии | департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми | не требуются | департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми | повышение качества и эффективности нормотворческой деятельности в городе Перми, снижение административных барьеров для бизнеса |
| V. Квалифицированные кадры | | | | | | |
| 5.1 | Реализация обучающих программ по основам предпринимательства, налогам, бухгалтерскому учету, вопросам интеллектуальной собственности и проектной деятельности | в течение всего срока реализации Стратегии | МКУ "Пермский центр бизнеса" | в рамках реализации муниципальной программы "Экономическое развитие города Перми" | департамент экономики и промышленной политики администрации города | повышение уровня грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства. Проведение не менее 2 курсов, состоящих из 5 и более мероприятий, по вопросам развития малого и среднего предпринимательства ежегодно |
| 5.2 | Организация и проведение мероприятий, связанных с популяризацией предпринимательства | в течение всего срока реализации Стратегии | департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми | в рамках реализации муниципальной программы "Экономическое развитие города Перми" | департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми | популяризация предпринимательской деятельности. Проведение не менее 1 общегородского мероприятия ежегодно. Ежегодное увеличение количества участников не менее чем на 50 человек |